Република Србија

МИНИСТАРСТВО

ИНФОРМИСАЊА И

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

Београд

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА ПОДРЖАНИХ ПУТЕМ ПОЈЕДИНАЧНИХ ДАВАЊА У 2024. ГОДИНИ

Децембар 2025. године

Министарство информисања и телекомуникација је на основу својих надлежности у области информисањa припремило извештај о реализацији пројеката у области јавног информисања подржаних путем појединачних давања у 2024. години.

I Основни подаци о појединачним давањима

Министарство информисања и телекомуникација подржало је пројекте путем појединачних давања у 2024. години на основу члана 29. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 92/23), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС”, бр.6/24 и 106/24), Одлуке о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката у области јавног информисања у 2024. години бр. 000039336 2024 13460 003 005 000 001 од 12. јануара 2024. године Министарства информисања и телекомуникација.

Средства опредељена за појединачна давања из члана 29. овог закона, расподељују се одлуком руководиоца органа надлежног за послове јавног информисања, која се доноси без спровођења јавног конкурса.

Ова средства се могу доделити само за пројекте који нису могли бити планирани у време расписивања конкурса (ванредне околности, хитност реализације итд.) и одобравају се у складу са правилима о додели помоћи мале вредности (de minimis помоћ).

- Намена појединачних давања

За појединачна давања може се определити највише 5% средстава од укупно опредељених средстава за остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

- Финансијски аспекти појединачних давања

За реализацију пројеката подржаних путем појединачних давања у буџету Министарства информисања и телекомуникација опредељено је 15.000.000,00 динара за укупно 33 пројекта.

Предлагачи су могли поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта.

- Подржани пројекти

  - Број подржаних пројеката и износ додељених средстава

Већина пројеката је подржана мањим износом средстава од траженог. Подносиоци који су добили мањи износ средстава од траженог били су обавезни да доставе ревидирани буџет пројекта.

Приказани су износи додељени подржаним пројектима, при чему је најмањи износ за суфинансирање пројекта износио је 250.000,00 динара, а највећи 2.000.000,00 динара. Највећи број пројеката подржан је износом од 500.000,00 динара (9 пројеката).

Графикон 1.

3.2 Област подржаних пројеката

На Графикону 2 дат је преглед области подржаних пројеката. Подржани пројекти се односе на друштвено значајне теме - од очувања националног и културног идентитета до јавног здравља и здравствених потреба становништва, као и безбедности. Посебна пажња посвећена је заштити животне средине.

Графикон 2.

3.3. Рок за реализацију пројеката

Рок за реализацију пројеката био је годину дана од дана доношења решења.

3.4. Правни статус подносилаца пројеката

Од 33 пројекта подржаних појединачним давањима највише пројеката су реализовали предузетници и привредна друштава (ДОО, АД, ОД) 20 пројеката, док су  организације цивилног друштва (УГ) реализовале 13 пројеката.

II Извештаји корисника

Корисници средстава имају обавезу, у складу са Законом и закљученим уговором, да Министарству доставе извештај о реализацији пројекта, у форми наративног и финансијског извештаја. Уз извештај корисници достављају и доказ о реализацији пројекта. Уколико корисник не достави наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта у року и у прописаној форми, Министарство му упућује захтев за повраћај средстава.

Извештај о реализацији пројекта нису доставили НВО Српско историјско културно друштво ''Никола Васојевић''-Беране (NU Srpsko istorijsko kulturno društvo Nikola Vasojević) за пројекат „Из живота људи Васојевића и Лимске долине“ и  Бошњачка заједница културе "Препород" за пројекат „Казаљка“. Од наведених корисника затражен је повраћај средстава.

Произведени медијски садржај нису доставили Телевизија Телемарк ДОО Чачак за пројекат „Велики ратници чачанског краја-потомци говоре“, Савез слепих Србије за пројекат Информисање слепих и слабовидих особа о асистивним техноогијама и помагалима и Санџак телевизија ДОО Нови Пазар за пројекат „Емисија Магазин“.

1. Испуњеност рокова

Рок за достављање извештаја је 30 дана од датума завршетка пројекта.

2. Финансијски део извештаја

Анализа је вршена на основу обавеза корисника закљученим уговором о суфинансирању пројеката у области јавног информисања. Финансијски део извештаја корисници су доставили на прописаном Обрасцу 2, који је потписан од стране овлашћеног лица корисника средстава и којим су дефинисане групе оперативних и персоналних трошкова.

Финансијски извештај корисника је праћен у односу на ставке из одобреног (ревидираног) буџета.

3. Реализација пројекта:

Увидом у достављени медијски садржај установљено је следеће:

- да пројекти имају информативни карактер;

- сви пројекти су реализовани путем медија који је планиран пројектом;

- утврђено је делимично одступање од професионалних стандарда код четири            корисника;

- да један корисник није испоштовао уговорну обавезу и назначио да је садржај реализован у оквиру пројекта који је суфинансиран од стране Министарства;

- да су делимично испуњени циљеви пројекта код четири корисника.

На основу анализе произведеног медијског садржаја дат је, у табели испод, приказ испуњености Критеријума за евалуацију подржаних пројеката

| Критеријуми | ДА | Проценат | НЕ | Проценат | Делимично | Проценат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Да ли је корисник назначио да је садржај суфинансирао орган који је доделио средства? | 27 | 81,81% | 6 | 18,18% | / | / |
| Да ли је корисник претежно користио сопствене капацитете за производњу садржаја? | 28 | 84,84% | 5 | 15,15% | / | / |
| Да ли је медијски садржај реализован у складу са професионалним и етичким стандардима? | 24 | 72,72% | 5 | 15,15% | 4 | 12,12% |
| Да ли је пројекат реализован преко медија који је наведен у пријави? | 28 | 84,84% | 5 | 15,15% | / | / |
| Да ли је произведен планирани број медијских садржаја? | 28 | 84,84% | 5 | 15,15% | / | / |
| Да ли су испуњени циљеви пројекта? | 24 | 72,72% | 5 | 15,15% | 4 | 12,12% |
| Да ли је медијски садржај примерен наведеној циљној групи? | 28 | 84,84% | 5 | 15,15% | / | / |
| Да ли су релевантни извори информација? | 28 | 84,84% | 5 | 15,15% | / | / |
| Да ли је произведени медијски садржај приступачан особама са инвалидитетом? | 4 | 12,12% | 29 | 87,87% | / | / |
| Да ли је корисник наменски користио додељена средства? | 28 | 84,84% | 5 | 15,15% | / | / |
| Да ли је корисник доставио финансијску документацију за правдање планираних трошкова? | 28 | 84,84% | 5 | 15,15% | / | / |
| Да ли је корисник кроз финансијски извештај приказао учешће сопствених средстава односно средстава из других извора за реализацију пројекта? | 28 | 84,84% | 5 | 15,15% | / | / |
| Да ли је остварена намена конкурса? | 28 | 84,84% | 5 | 15,15% | / | / |

Од укупно 33 пројекта, 24 у потпуности испуњава професионалне стандарде (73%), 4 пројекта делимично испуњава стандарде (12%), док 5 пројеката не испуњавају професионалне стандарде (15%), при чему категорију неиспуњавања стандарда чине пројекти чији садржаји нису достављени, што је била обавеза корисника средстава.

III Закључна разматрања

- Јавна средства су распоређена у сврху остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

- Већина пројеката је подржана мањим износом од траженог износа средстава;

- Два корисника нису доставила Министарству извештај о реализацији пројекта;

- Три корисника нису доставила произведени медијски садржај;

- Највећи број пројеката реализовали су предузетници и привредна друштва;

- Медијски садржаји су, у највећој мери, реализовани у складу са професионалним стандардима, док је код четири корисника утврђено делимично одступање од професионалних стандарда.